|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. Наименование проекта: «Расти здоровым, малыш» | |
| 2. Срок реализации проекта: 12 месяцев | |
| 3. Организация–заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 4 г. Чечерска» | |
| 4. Цели проекта: Формирование основ двигательной активности, пропаганда здорового образа жизни среди детей, родителей воспитанников, сотрудников учреждения, проживающих на радиоактивно загрязнённой территории | |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  - Оборудовать и благоустроить спортивную площадку для физкультурных занятий и развлечений.  - Оборудовать и благоустроить игровые площадки спортивным оборудованием для детей старшего дошкольного возраста (2 шт.).  - Организовать работу кружка «Радуга здоровья», где будут заниматься 10 воспитанников.  - Организовать пропаганду здорового образа жизни и полезности проводимого физкультурно-оздоровительного процесса среди родителей и сотрудников учреждения через проведение консультаций, встреч за круглым столом, совместных спортивных досугов, дней здоровья, соревнований. | |
| 6. Целевая группа: Воспитанники государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад № 4 г.Чечерска» в количестве 123 человек, их родители (законные представители), сотрудники учреждения. | |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  7.1.Закупка спортивного оборудования для спортивной площадки, игровых участков.  7.2.Закупка спортивного инвентаря.  7.3.Благоустройство территории спортивной и игровых площадок, и прилегающей к ним территории.  7.4.Установка спортивного оборудования.  7.5.Косметический ремонт музыкально-физкультурного зала.  7.6.Открытие кружка «Радуга здоровья» и разработка программы его деятельности.  7.7.Проведение семинаров для родителей в каждой возрастной группе по повышению компетентности родителей в области формирования у детей двигательной активности с привлечением специалистов.  7.8.Вовлечение родителей, представителей средств массовой информации в процесс физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения.  7.9.Проведение садовых и внесадовых мероприятий (круглых столов, соревнований, дней здоровья) по пропаганде здорового образа жизни среди детей и их родителей.  7.10.Оценка изменений, которые произойдут в результате проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятий, после осуществления намеченной деятельности. | |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 11595 долларов | |
| Источник финансирования | Объем финансирования  (в долларах США) |
| Средства донора | 10555 долларов |
| Софинансирование | 1040 долларов |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город):  Гомельская область, г.Чечерск | |
| 9. Контактное лицо:  Светлана Петровна Ткачук, заведующий государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад № 4 г. Чечерска», тел. 375 2332 7-74-39, detsad4@mail.gomel.by | |

***Будем благодарны за сотрудничество!***

