О ходе выполнения решения

от 16.11.2015г. № 489
              Государственное учреждение «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии» предоставляет информацию о ходе выполнения решения  Чечерского районного исполнительного комитета от 16 ноября 2015 года № 489 «Об утверждении плана мероприятий по созданию надлежащих условий труда на производственных и сельскохозяйственных объектах Чечерского района».
             ГУ «Чечерским районным центром гигиены и эпидемиологии» представлена информация о ходе выполнения данного решения 20.04.2016г  № 298.  Мероприятия планов  утвержденных решением в полном объеме не выполнены практически  ни на одном предприятии. На сегодняшний день ситуация по выполнению планов мероприятий  по условиям  труда и санитарно-техническому состоянию производственных  баз выглядит следующим образом:
1. План мероприятий  по улучшению санитарно-технического состояния промышленных и сельскохозяйственных объектов на  2016-2017 гг.

         п. 2. –  срок исполнения  до 01 марта 2016г. – не выполнен – не оборудованы твердым покрытием специально  выделенные площадки для временного хранения производственных отходов, непригодных запасных частей и агрегатов;
        п. 4. – срок исполнения до 01 апреля 2016г. – выполнен частично – МТФ н.п. Ботвиново – отремонтированы полы в молочном блоке, КСУП «РовковичиАгро» - отремонтирован молочный блок, бытовка. Не выполнено – не проведены ремонты  производственных и бытовых помещений МТФ ОАО «Ботвиново», «Полесье» МТФ Болсуны, «МотневичиАгро» старая МТФ, «Вознесенск», КСУП «РовковичиАгро» МТФ Залавье, ОАО «Звезда» МТФ н.п. Покоть, Бабичи. Не проведен ремонт систем водоотведения на всех МТФ хозяйств.

       п. 5. – срок исполнения до 01 марта 2016 года – не выполнен – территории производственных объектов РММ, МТП, МТФ не оборудованы контейнерными площадками в соответствии с санитарным законодательством (обеспечить твердым покрытием, оградить на высоту  выше емкостей для ТБО, контейнера оснастить крышками, промаркировать с указанием данных о собственнике, видах отходов) ОАО «Полесье», «Ботвиново» не имеют ограждения, твердого покрытия, маркировки, ОАО «МотневичиАгро», «Вознесенск», «Звезда» МТФ Покоть, Бабичи, Беляевка.
      п. 6. – срок исполнения до 01 октября 2016 года – не выполнен- не оборудованы мойки сельскохозяйственной техники в соответствии с санитарными нормами и правилами (оборудовать отстойниками, эстакадами) ОАО «Ботвиново», «РовковичиАгро», «Вознесенск».

2. План мероприятий по улучшению условий труда работающих на        2015-2016 гг.

           п.1. – срок исполнения до 01 апреля 2016г.- не выполнен – не оборудован минимальный набор санитарно-бытовых помещений – комната приема пищи, гардеробная, душевая, туалет, умывальники ОАО «Полесье» МТФ н.п. Болсуны, ОАО «Ботвиново», ОАО «Вознесенск» МТФ н.п. Вознесенск, РММ, ОАО «Чечерский КБО» - на участке шиномонтажа.
             Выполнено частично в ОАО «Полесье» РММ, ОАО «Чечерское КБО» участок деревообработки – оборудовано место для приема пищи, установлен умывальник.

          п. 2. – срок исполнения до -1 апреля 2016г. – не выполнен – не оборудована душевая комната приема пищи, гардеробная – ОАО «Звезда» МТФ н.п. Покоть, Бабичи, старая МТФ н.п. Залесье, ОАО «Вознесенск» - МТФ н.п. Вознесеснк, ОАО «Ботвиново» МТФ н.п. Ботвиново, Меркуловичи, КСУП «РовковичиАгро» исполнено только на МТФ н.п. Ровковичи – отремонтирована гардеробная, установлены шкафы. 
        п. 3. -  срок исполнения до 01 апреля 2016г. – не выполнен - не отремонтирована душевая с подводкой горячей и холодной воды ОАО «Чечерскагротехсервис».
       п. 4. -  срок исполнения до 01 апреля 2016г. -  не выполнен – совместить гардеробную и комнату приема пищи, установить мебель, нагревательные приборы, умывальник, обеспечить бутилированной водой, оборудовать душевые обеспечить их горячей и холодной водой РММ КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотнеичиАгро».

        п. 5. – срок исполнения до 01 марта 2016 года –  в хозяйствах выдана специальная одежда по одному комплекту. При проведении надзорных мероприятий  установлены факты работы механизаторов без специальной одежды во всех хозяйствах района, за исключением ОАО «Отор», «Звезда».
        п. 6. – срок исполнения до 01 марта 2016 г. – не выполнен – не разработана программа производственного лабораторного контроля факторов производственной среды, перечня производственных факторов, точек отбора проб, измерений  и их периодичность на рабочих местах КСУП «РовковивичиАгро», ОАО «МотневичиАгро»,  «Вознесенск», «Ботвиново», ГСЛУ «Чечерский спецлесхоз», Чечерский лесопункт № 93 ОАО «Гомельдрев». ЧТПУП «Биом», ООО «ЭдвисПАК».
         п. 7. – срок исполнения до 01 января 2016г – не выполнен -  не проведен периодический лабораторный контроля на рабочих местах во вредных условиях труда на всех сельскохозяйственных, промышленных предприятиях всех форм собственности, кроме ОАО «Отор».

        п. 8. – срок исполнения до 01 декабря 2015г. – не выполнен в полном объеме – организовать прохождение периодических медицинских осмотров лиц, занятых во вредных условиях труда – ОАО «Полесье», «Вознесенск», «Б
отвиново». КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро», Чечерский лесопункт № 93 ОАО «Гомельдрев» , Чечерское ДЭУ 115.

        п. 9. – срок исполнения до 01 марта 2016г.- не выполнен – не  приведены в соответствие требованиям санитарного законодательства столовые хозяйств района, задействованные в организации питания механизаторов – ОАО «Полесье» - питание механизаторов не организовано, ОАО «Ботвиново» - организовано питание без согласования с органами госсаннадзора с нарушениями требований  санитарно-эпидемиологического законодательства.
           Государственное учреждение «Чечерский  районный центр гигиены и эпидемиологии» руководствуясь ст. 37 Закона РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», просит рассмотреть вышеуказанную информацию на оперативном заседании и определить окончательные сроки  исполнения мероприятий.

         За не исполнение решений   органов власти просим принять меры дисциплинарного воздействия  к руководителям предприятий и хозяйств.










